## 延期开盘申请
苏州和岸花园 - 开盘前21天延期开盘申请 - 填报导出数据
延期开盘申请表
日期调整 | 战规版开盘日期 | 2019-09-07
| 顶设2开盘日期 | 2019-09-17
新申请开盘前21天
新申请开盘前7天
新申请开盘日期
| 延期天数 | 13天
延期原因
客储达成进度
|  | 时间段 | 来访 | 小卡 | 小卡率 | 大卡 | 大卡率 | 认购 | 成交率
顶设2客储计划与达成 | 计划 | 6.7-9.7 | 1880 | 950 | 0.50532 | 380 | 0.4 | 188
| 实际 | 6.7-9.1 | 1700 | 930 | 0.54706 | 350 | 0.37634 | 0
延期开盘后新增客储预估 | 计划 | 9.7-9.30 | 300 | 150 | 0.5 | 75 | 0.5 | 20
延期开盘后合计客储 |  | 6.7-9.30 | 2180 | 1100 | 0.50459 | 455 | 0.41364 | 208
变更节点客储计划
节点 | 时间 |  | 来访 | 小卡 | 小卡率 | 大卡 | 大卡率 | 认购 | 成交率
首开前21天 | 2020-03-19 | 计划 | 1400 | 700 | 50% | 280 | 20% | 420 | 30%
首开前7天 | 2020-03-20 | 计划 | 1800 | 900 | 50% | 360 | 20% | 540 | 30%
首开 | 2020-03-21 | 计划 | 1880 | 940 | 50% | 376 | 20% | 564 | 30%
来访周拆分 | bar: 时间段 to 小卡
周期 | 日期 | 时间段: 计划新增; 来访: 计划累计; 小卡: 计划阶段任务占比
办卡方式 | bar: 时间段 to 小卡
小卡
大卡